| Рассмотрено На педагогическом совете протокол № ___ От «___»_________2018 года | Утверждаю Директор МБОУ СОШ № 4 Приказ №___ от «___»________2018 года _____________С. Н. Семенякина |
| --- | --- |

План

деятельности по  введению федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2019 учебный год

| НОРМАТИВНО ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Цель: создание условий нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Результат деятельности |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение нормативных документов на 2018-2019 уч.год: - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; | август 2018 | Белозерцева С. А. |  | Нормативная база лицея, приведенная в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |  |  |  |
|  | Внесение корректив в основную образовательную программу и их утверждение | август 2018- сентябрь 2018 | Илюхо Г. В. |  | ООП НОО с коррективами |  |  |  |
|  | Корректировка учебного плана согласно требованиям ФГОС ОВЗ | Май-июнь 2018 | Илюхо Г. В. |  | Учебный план на 2017-2018 уч.год |  |  |  |
|  | Рассмотрение Управляющим советом обновленной нормативно-правовой базы ОУ. | август 2018 | Семенякина С. Н. |  | Выработка рекомендаций |  |  |  |
|  | Работа в рамках ФГОС ОВЗ, рефлексия результатов, внесение необходимых изменений в нормативную документацию | В течение года | Белозерцева С. А. Илюхо Г. В. Дацко Е. В. |  |  |  |  |  |
| МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Цель: методическое сопровождение педагогических работников при введении ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |  | Результат деятельности |  |  |  |
|  | Обновление перспективного плана повышения квалификации учителей начальной школы | Август 2018 | Белозерцева С. А. |  | Готовность учителей начальной школы к переходу на ФГОС ОВЗ |  |  |  |
|  | Методический семинар: «АОП для детей с ОВЗ» | Декабрь 2018 | Белозерцева С. А. |  | Методическое обеспечение для разработки рабочих программ урочного и внеурочного пространства учителями |  |  |  |
|  | Педагогический совет: «Содержание и организация образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях перехода на ФГОС» | Март 2019 | Семенякина С. Н. |  |  |  |  |  |
|  | Методический семинар: «Формы организации работы с учащимися с ОВЗ» | Февраль 2019 | Илюхо Г. В. |  |  |  |  |  |
|  | Мастер-классы по предъявлению примеров учебных заданий, позволяющих формировать навыки, требуемые стандартом | Апрель май 2019 | Дацко Е. В. Захарова Е. В. |  |  |  |  |  |
|  | Участие в городских и районных семинарах по вопросу введения ФГОС ВЗ. | сентябрь 2018 – май 2019 | Дацко Е. В. |  |  |  |  |  |
|  | Обсуждение вопросов перехода на ФГОС ОВЗ на заседаниях рабочей группы | Декабрь 2018 –март 2019 | Белозерцева С. А. |  | Повышение компетентности педагогов: -Знакомство с особенностями ФГОС ОВЗ. -Разработка проекта технологической карты. -Выявление трудностей в работе, определение способов оказания помощи. -Составление сравнительной таблицы «Оценка и отметка универсальных учебных действий» |  |  |  |
|  | Рефлексивно-аналитический педсовет «Проблемы перехода и результаты подготовки перехода на ФГОС ОВЗ» | Апрель 2019 | Белозерцева С. А. Илюхо Г. В. Дацко Е. В. |  | Анализ деятельности коллектива и готовность перехода на ФГОС ООО. |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Цель: информирование участников образовательного процесса, общественности о ходе реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Результат деятельности |  |  |  |
|  | Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС ОВЗ | июнь 2019 |  | Белозерцева С. А. | Информирование участников образовательного процесса о введении ФГОС |  |  |  |
|  | Создание выставки методической литературы, примерных программ по ФГОС ОВЗ. | В течение года |  | Белозерцева С. А. |  |  |  |  |
|  | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Март-апрель 2019 |  | Дацко Е. В. |  |  |  |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Раз в полгода |  | Илюхо Г. В. |  |  |  |  |
| ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Цель: утверждение расчетов и механизмов формирования расходов необходимых для реализации АООП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Результат деятельности |  |  |  |
|  | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Сентябрь 2018 |  | Семенякина С Н. | Проект бюджета |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Май 2019 |  | Семенякина С. Н. | Измененное Положение об установлении стимулирующих надбавках и доплатах. |  |  |  |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Цель: Задачи: материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  | Май-июнь 2012 года |
| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные | Результат деятельности |  |  |  |
|  | Анализ МТО введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2018 |  | Администрация школы, руководители МО | Информация о состоянии МТБ |  |  |  |
|  | Заложить средства на приобретение недостающего оборудования на 2018 и 2018 г.г. с учетом требований новых образовательных стандартов и на основании ревизии имеющихся средств | Октябрь 2018 |  | Администрация школы, руководители кафедрами | Соответствие предметных кабинетов требованиям новых образовательных стандартов |  |  |  |